## Arkusz1
Załącznik nr 2 do Procedury przygotowania i aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
Terminarz przygotowania i aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
Lp. | Zadanie | [14 empty] | Opis zadania | Efekty prac/ dokumenty
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II
1. | Przygotowanie informacji oraz poinformowanie podmiotów uprawnionych do składania wniosków "wnioskodawców" o przystąpieniu do prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym | [6 empty] | X | [7 empty] | Przygotowanie informacji o przystąpieniu do prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz o możliwości składania wniosków. | Przekazanie informacji o przystąpieniu do prac nad WPI oraz załączników: procedura Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, aktualny formularz wniosku do WPI.
2. | Składanie wniosków do umieszczenia w WPI | [7 empty] | X | [6 empty] | Wnioski do WPI składane sa do Kancelarii Starostwa Powiatowego | Listy wniosków utworzone przez wydziały merytoryczne na podstawie złożonych wniosków przez jednostki podległe oraz na podstawie własnych wniosków wydziałów
3. | Kierowanie wniosków do weryfikacji przez odpowiednie wydziały merytoryczne starostwa | [8 empty] | X | [5 empty] | Wnioski do WPI przekazywane do wydziałów merytorycznych | Lista wniosków przekazanych do wydziałów merytorycznych
4. | Weryfikacja wniosków przez wydziały merytoryczne | [8 empty] | X | [5 empty] | Weryfikacja przez wydziały merytoryczne wniosków do WPI | Opinia dotycząca złożonych wniosków
5. | Weryfikacja złożonych wniosków | [9 empty] | X |  |  |  |  | 1. Weryfikacja poprawności i zasadność składanych wniosków. 2. Wystąpienie do wydziałów merytorycznych oraz pozostałych wnioskodawców o uzupełnienie wniosków. 3. Utworzenie listy wniosków do umieszczenia w WPI. 4. Utworzenie listy rezerwowej wniosków, które nie znalazły się na liście do umieszczenia w WPI. 5. Utworzenie listy pozostałych wniosków i wniosków bezzasadnych. | 1. Lista wniosków do umieszczenia w WPI 2. Lista rezerwowa wniosków które nie znalazły się na liście do umieszczenia w WPI 3. Lista pozostałych wniosków i wniosków bezzasadnych (wszystkie listy wniosków są tworzone w formie elektronicznej)
6. | Przedłożenie wybranych do umieszczenia w WPI wniosków do zatwierdzenia przez koordynatora programu wraz z prognozą finansowania zadań inwestycyjnych, zdolności kredytowej i inwestycyjnej Powiatu Wołomińskiego. | [9 empty] | X |  |  |  |  | Skarbnik Powiatu na podstawie przedłożonej listy zadań inwestycyjnych do umieszczenia w WPI oraz projektu budżetu opracowuje prognozę finansowania zadań inwestycyjnych, zdolność kredytową i inwestycyjną Powiatu Wołomińskiego. Zarząd i Skarbnik proponują żródła finansowania zatwierdzonych zadań do umieszczenia w WPI. | 1. Lista zadań inwestycyjnych do umieszczenia w WPI 2. Lista rezerwowa zadań inwestycyjnych do umieszczenia w WPI
7. | Przygotowanie ostatecznej listy zadań inwestycyjnych do umieszczenia w WPI | [10 empty] | X |  |  |  | Zarząd przygotowuje ostateczną listę zadań inwestycyjnych | Ostateczna lista zadań inwestycyjnych
8. | Opracowanie projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego | [10 empty] | X |  |  |  | Przygotowanie pierwszej wersji dokumentu | Pierwotna wersja dokumentu
9. | Przedłożenie projektu WPI Zarządowi Powiatu Wołomińskiego | [10 empty] | X |  |  |  | Przygotowanie projektu uchwały | Projekt uchwały
10. | Przedłożenie zaakceptowanego przez Zarząd WPI Komisji Rozwoju Gospodarczego | [10 empty] | X |  |  |  | Opiniowanie złożonego projektu WPI | Wnioski Komisji do WPI
11. | Wprowadzanie zmian w WPI i przekazanie Radzie Powiatu Wołomińskiego wersji do uchwalenia | [10 empty] | X |  |  |  |  | Naniesienie zmian i uwag wraz z osobnym uzasadnieniem
12. | Uchwalenie WPI | [11 empty] | X |  |  |  | Uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego
13. | Przekazanie do publicznej informacji listy wniosków złożonych do WPI | [12 empty] | X |  | Przygotowanie informacji | Lista złożonych wniosków